鎌倉市自治基本条例策定市民会議第９回幹事会　会議の概要

日 時 平成１９年１１月２６日（月） 午後６時３０分～８時

場 所 市役所 ７０１会議室

出席者：橋爪、宅見、小泉、郡司、幸道、山村、狩谷、三嶋、春日 欠席者： なし 議事進行担当：議長 宅見 事務局：征矢 （敬称略）

会議の概要 １ 「素案大綱」とりまとめ作業の情勢分析 １）グループ討議の実情（策定委員会から報告） 各グループ討議は、市民討議たたき台を基に行っている。並べ替えなど構成についての議論が出来ていない。すべてを含めて12月18日までに終らせてもらいたい。 → 6グループはたたき台通りに検討していないようだが、12月18日までには一通り終らせて欲しい。 次回策定委員会は12月7日を予定しているが、PIの意見の組み込みはそれ以降になる。12月26日に策定委員会と推進委員会の合同委員会を行いたい。 ２）市民対話活動の状況（推進委員会から報告） 11月21日に委員会を行い、各グループの進捗状況を確認したが、１ヶ月でどのくらいできるか不明だ。しかし、精一杯頑張りたい。 PIの意見は12月27日までとしていたが、12月26日の合同委員会までに変更する。PI活動は相手があることなので、３次の活動とも絡むが、1月を要望されれば対応する。 PI活動を行ったところも十分には理解されていないところもある。まだ説明の続きを行っているような感じがするので、必ずしも策定委員会から出席をいただかなくてもよい。 ※ 合同委員会を１２月２６日（水）午後３時から２０１会議室で開催 ２ これから先の「ニューズレター」について 11月20日に合同編集会議を行い、ニューズレターNo.8を次回全体会までに発行したい。次回は11月29日午後4時から９０１会議室で行う予定。 → ニューズレターNo.8は、出演者の内容確認、上書き権の注釈の入れ方、編集後記の修正（狩谷氏の意見は、アンケートの後、編集後記の前に名前を付して入れる。）を行ってからになるので、発行は全体会以降になる。 編集方針としては、「今までこうだったことが条例ができるとこうなる」というようなシミュレーションを具体的に載せるなどが考えられる。次回の編集会議を待つことにする。 ３ 「概要」の「概要」について PI活動で、「この検討は誰が行っているのか」と「大まかに7つ位の大項目」の2点を説明するとよく理解される。 自治基本条例とは何かを簡単に書いたものを考えていたが、概要版に目次を付ければ対応できそうなので、意見欄を入れた目次を説明の表紙の次に入れることになった。 ４ 11月29日の全体会の運営とそれ以降のイメージ 11月29日の全体会は、幹事会からの報告だけとし、グループ討議に時間をかける。 幹事会からの報告は、 ①議会、職員チームとの意見交換を年内に策定委員会が実施すること。 ②第3期のスケジュール案を12月18日の全体会に提案すること。 ③グループ討議の意見は策定委員会でまとめ、1月21日の全体会に提案し議論すること。 の3点とする。 第3期の大まかなスケジュールは、3月まではグループ討議のまとめを議論し、条文化の作業は3月以降専門家も入れて議論し、条例素案は6月あたりになるか？ 次回の幹事会で案をつくる。

特記事項 ・次回の幹事会は、 平成１９年１２月１１日（火）午後１時３０分～３時３０分 市役所分庁舎８０２会議室