## スケジュール案
御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会等スケジュール見直し（案） | [11 empty] | 資料１
平成２７年度 | １月 | ２月 | ３月
保存活用計画策定委員会 | 第１回策定委員会 【現状確認】
平成２８年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
保存活用計画策定委員会 |  | 第２回策定委員会 【保存活用案の検討】 |  | 第３回策定委員会 【保存活用計画素案の作成】 【保存活用計画検討事項の協議】 |  |  | 第４回策定委員会 【保存活用計画案の作成】 | 保存活用計画案パブリックコメント実施 |  | 第５回策定委員会 【パブコメを受け保存活用計画案修正】 |  | 第６回策定委員会 【保存活用計画の策定】
説明会 |  |  |  | 第１回保護者説明会 |  |  |  | 第２回保護者・住民説明会 地域住民説明会
その他必要に応じ臨時に会議を開催（１回程度）
●設計業務 | ： 平成２９年度
平成２９、３０年度 （設計に当たっての必要な調査を行う）
●改修工事業務 | ： 平成３０年度～ (工事完了の期日は、工事内容により決定）
平成３１年度～