## Sheet1
社会資本総合整備計画事後評価 鎌倉市下水道事業運営審議会における主な質疑等
番号 | 質 疑 ・ 意 見 等 の 要 旨 | 事 務 局 回 答 要 旨
社会資本総合整備計画事後評価
-1 | 社会資本総合整備計画事後評価（制度及び対象計画の説明）
－ | 質疑・意見等なし
-2 | Ａ07-001 汚水管渠耐震化事業
1 | 非開削工法で実施したということだが、この工事はマンホールに入るので通行止めの必要があると思う。工事を行うのは夜間と昼間のどちらか。 | 本事業の工事箇所は主要幹線道路であり、警察から夜間工事で施工する旨指示があったため、夜間工事で実施した。
2 | 社会資本整備総合交付金の実績と計画の比較において、計画では交付対象事業費2,700万円、可とう継手設置36箇所、マンホール浮上抑制19基、実績では交付金額は同じで箇所数が少し減っている。これは、工法が難しいなどの理由で金額が上がったということか。 | 資料に記載されている2,700万円とは、国庫補助額であり、全体の事業費は2,700万円よりも多くなっている。全体の事業費と国庫補助額の差分は、市の単独費で行っている。 実績の箇所数が計画よりも減っているため、全体の事業費も減っているが、市の単独費が減っており、国庫補助額である2,700万円は変わっていない。
3 | 非開削予定箇所のうち、開削が必要と判断したのは計画のどの段階か。 | 工事の前に詳細調査を実施し、その時点で実際に非開削工事で施工可能かについて調査した。その時点で、非開削では施工困難な箇所が判明した。
-3 | 事後評価（案）について
1 | 事後評価書の「効果の発現状況」について、数値を用いるなどして具体的に記載した方が良いのではないか。 | ご意見として受け止め、国土交通省への提出の際は修正したものを提出する。(令和５年（2023年）11月16日 修正案について審議会会長確認済み)