## 記載例
【記載例】 工 程 表
工事の名称 | ○○○○工場 解体工事 | [11 empty] | 場所 |  | 鎌倉市○○○○１－２－３
月 | ４月 | [10 empty] | ５月
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
作 業 内 容
機材搬入・準備作業
養生シート等の設置
壁材の撤去・分別・搬出
屋根材の撤去・分別・搬出
重機の搬入
重機による上屋解体・分別・搬出
基礎・土間の解体・分別
地下ピット・排水桝の撤去・分別
（木材等の積込・搬出）
（金属類の搬出）
（コンクリート塊の積込・搬出）
養生シート等の撤去
整地
機材搬出
特定建設作業の期間
作業日・作業時間 | 平日・午前 ８ 時 30 分 ～ 午後 ５ 時、日曜・休日は作業をしない。

## 記入用紙
工 程 表
工事の名称 |  | 場所 | 鎌倉市
月 | 月
日
曜日
作 業 内 容
特定建設作業の期間
作業日・作業時間 | 平日・午前 時 分 ～ 午後 時 分、日曜・休日は作業をしない。