鎌倉市自治基本条例策定市民会議第４回幹事会　会議の概要

日 時 平成１９年７月２０日（金） 午後１時００分～３時００分

場 所 市役所 ２０１会議室

出席者：郡司、幸道、宅見、橋爪、山村、狩谷、三嶋 欠席者：小泉 議事進行担当：幹事長 宅見 事務局：征矢 （敬称略）

会 議 の 概 要 ○策定支援部会からの報告について ・１次ＰＩは７月に終了する予定になっているが、厳しい状況である。そこで、次回７月２５日の全体会では、ＰＩ活動の現状と１次ＰＩ期間の延長について報告する。 ・１次ＰＩは９月までになる。ニューズレターはＰＩ活動にあわせて６、７合併号とする。 ・ＰＩ活動は、今後、ＰＩ（市民参画活動）で表現する。口頭では、「対話交流」も使用する。 ○策定作業部会からの報告について ・７月２０日の策定委員会でまとめたものが７月２５日の全体会で了承されれば、８月からグループ討議を個別に実施し、１０月には条例素案の大綱を示したい。 ・大綱ができれば、ＰＩ活動に使えるようになる。 ・イメージとしては、９月までに１次ＰＩを終らせて、１０月までに大綱を作成し、１１月以降を第３期策定作業として専門家、行政を入れて検討したい。ＰＩ活動も１１月以降が第２次ＰＩになると考えている。策定委員会で今後のスケジュール案を作成して、８月の幹事会に報告し、９月の全体会で決めたい。 ○広報について ・ニューズレターは６、７合併号とし８月に発行したい。内容は策定作業部会にウェイトを置いたものとしたい。 ・８月中にホームページを新しくする予定。 ・ＮＰＯセンターの運営会議から市民会議へリンクを貼ってもらった。 ○会則について ・意見書は資料として次回の全体会に配布する。 ○学習について ・市民会議フォーラムは、１０月２６日（金）に鎌倉生涯学習センターホールで実施する。 ・フォーラムは実行委員会を立ち上げて実施する。

特記事項 ・次回の幹事会は、 平成１９年８月１４日（火）午後５時３０分～ 市役所９０１会議室