鎌倉市自治基本条例策定市民会議第５回幹事会　会議の概要

日 時 平成１９年８月１４日（火） 午後５時３０分～７時００分

場 所 市役所 ９０１会議室

出席者：郡司、小泉、幸道、宅見、橋爪、狩谷、三嶋 欠席者：山村 議事進行担当：幹事長 宅見 事務局：征矢 （敬称略）

会 議 の 概 要 ○策定作業部会からの報告について ・後期テーマについて、９月２１日全体会までに各グループで検討を行うことにした。８月２０日の全体会から始めるグループが多いようだが、既に１グループと３グループは検討会を行っている。 ○策定支援部会からの報告について ・これまでに５００人ほどへのＰＩ活動を行った。９月末には第１次のＰＩ活動が終了するので、いただいた意見をどのようにフィードバックするか、また、ＰＩ活動の次のステップの計画をどのようにするか、策定作業部会の進捗状況を見ながら考えたい。 → 策定作業部会では、１０月２４日の全体会までに大綱素案たたき台を示したいと考えている。それを市民会議フォーラムやＰＩ活動で使って、さらに多くの意見を集めてはどうか。また、いただいた意見については、どのように反映したかわかるような資料を作って、ホームページなどで公開することも考えたい。全体会でも「１期から２期へのつながりがはっきりしない。」という意見があったが、情報の共有化を図ることは大切である。策定作業のプロセスについてもニューズレターなどで発信しては。 ・１０月２６日の市民会議フォーラムの大枠を決めないといけない。 → 市民会議フォーラム実行委員会を作って対応しないといけない。全体会で実行委員長を決め、参加希望者を募って８月２０日の全体会で立ち上げたい。 ・ニューズレターは、８月２０日全体会で発行する予定である。 ○次回全体会の進め方について ・８月２０日と９月２１日の全体会での策定作業部会には十分な時間が欲しい。少なくとも１時間３０分は欲しい。 ・次回全体会では、会則、新規会員の参加など議題にしたいが十分な時間が取れそうにない。どれも必要なことだが、市民会議の体制は既に全体会で確認されて活動は始まっている。先ずは始まった活動を優先し、会則の修正は今後の議題でもよいのではないか。このことについて、全体会への説明は代表から行うこととする。 ・次回の全体会は、策定支援部会からの報告を中心に３０分以内とする。

特記事項 ・次回の幹事会は、 平成１９年９月１８日（火）午後６時３０分～ 市役所７０１会議室