鎌倉市自治基本条例策定市民会議第１６回策定委員会　会議の概要

日 時 平成１９年１２月７日（金） 午前１０時～１２時

場 所 市役所 ８０２会議室

出席者：柳下、鈴木、郡司、小泉、小田切、児島、松本、宅見、三嶋 欠席者：木戸、太田、橋爪、平倉、松山、渡辺、 議事進行担当：議長 小泉、 事務局：征矢 （敬称略）

会議の概要 １ 各グループからの報告 １グループ：３３項目まで討議を行い、２７項目までまとめを行った。異なった意見はあるが極力まとめている。必要のない項目もあるので、項目の組建て直しを行う予定。あと２回予定しているが目処は立っていない。 ２グループ：１０日、１８日行い、あと２回予定している。４３項目まで討議したが、３９、４２項目は未完である。４４～４６をあと２回で行う予定。全体構成については前文を討議してから行う予定。 ３グループ：最後まで討議を行った。出された意見の扱いは１２日に行う予定。前文を１２日までの宿題にしているので、前文を１２日に行い、１８日は最終まとめを予定している。 ４グループ：３３項目まで終了した。１８日に３４項目から始めてすべて終らせる予定だが、前文まで出来るかどうかわからない。行政手続きについて追加が出ている。 ５グループ：昨日までで、２９項目まで終った。議会、コミュニティは既に終っているので時間はかからないだろう。全体構成については１８日に行う予定だが、討議は終らないかもしれない。 ６グループ：３名から新たな案が出されており、それに沿って討議している。１８日はタイムリミットとしている。あと２回で何とか頑張りたい。 ２ 今後の策定作業の課題 ・各グループ報告から、１８日までにあらあら目処がつきそうだが、全体の組み立ての議論が出来ていないようだ。 ・グループの意向は、丁寧に策定委員会に持ち込まないといけないと考えている。価値観の違う意見のすり合わせには十分時間をかけて欲しい。前文について何も討議していないようなので、目標通りには行かない。 ・グループ討議とPIの意見があり、個別具体の項目がたくさんでている。重要な個別課題は解説にわかりやすく書く工夫も必要である。その扱いについても決めていかないといけない。 ・個別計画と条例の関係を理解してもらう工夫も必要である。大きな枠組みを再確認したい。勉強会を開催するのも一つの方法である。 ・議会、行政と策定委員会の意見交換は１２月中に行えるよう日程調整を行う。 ３ 今後の取り組み予定 ・グループ討議は１２月１８日までに一通り終らせる。 ・各グループ討議の座長はまとめを１２月２５日までに作成して事務局にメールで送る。 ・１２月２５日に全体の組み立ての議論を行う。 ・１２月２６日に推進委員会と策定委員会の合同会議を行い、各グループ討議まとめとPIチームまとめの突合せを行う。 ・明年１月１０日頃を目処にたたき台を素案大綱案にする作業を行い、１月１０日以降、策定委員会を行って、２月６日の全体会に諮る。どのように行うかは１２月２６日の策定委員会で検討する。 ・１月２１日をどのようにするかは幹事会で検討する。

特記事項 ・次回の策定委員会は、１２月２５日（火）午前１０時から８０３会議室 ・次々回の策定委員会は、１２月２６日（水）午後３時から２０１会議室で推進委員会と合同で開催