策定作業の大枠の流れ

運営企画Ｔ検討資料

Ｈ１８年６月２９日

修正７月４日

（増田 行治）

事前および策定作業途次の学習、勉強

・運営委員会にて企画

・学習会、自己学習

・策定作業とオーバラップしながら

Ⅰ、策定作業は３段階（フォローを入れると４段階）

第１期：自治基本条例に盛り込む項目、内容と構成を検討する段階   「自治基本条例の内容・項目・構成案」

小部会単位（８Ｇ）の検討と全体会の組合せ。（詳細、作業計画次ページ）

第２期：項目、内容を条文化  条文案つくりの段階   「自治基本条例の条文案」

条文起草委員会*（市民中心で学識経験者、行政法務担当を交えた ）と全体会

第３期：最終調整し素案として提出する段階    「最終条文案」（素案と称しているもの）

条文起草委員会*（市民中心で学識経験者、行政法務担当者を交えた）と全体会

*素案策定委員会と称してもよい

第４期：提出後フォロー段階

運営委員会  全体会

備考：

・ 第１期～第４期それぞれの段階の作業過程で行政や議会（議員）との交流、折衝、調整がある。

- また他の自治体との交流や学識経験者・専門家の指導との相談や助言をうける作業がはいる

- 各段階の成果物がＰＩの資料、材料となる。会のメンバーが共有していなければならない。

Ⅱ、ＰＩ活動も３段階

・第１期のあとにＰＩ活動、そのまとめをへて第２期の策定作業へ

・第２期のあとにＰＩ活動、そのまとめをへて第３期の策定作業へ

・第３期のあとのＰＩ活動、市民への最終報告

備考：常態的な広報活動（一方向的）とＰＩ活動（双方向的）がある。

策定作業部会

１、部会の構成と体制

策定作業部会（部会長、副部会長） （原則２Ｗ毎に開催）

―第１グループ（Ｇ長、副Ｇ長）

―第２同上

―第３同上

―第４同上

―第５同上

―第６同上

―第７同上

―第８同上

グループ長会（副Ｇ長を含む）（原則策定部会との間に１回開催）

・策定作業の司会、まとめとＧの進捗管理、連絡、調整など諸々。

・Ｇ長会は部会まとめのほか、次回のワーキングのための準備をする。

注）運営委員会は総務、広報のみを残し、運営企画ほかの機能はＧ長会に移す再編が必要となる。ただしＧ長は運営委員をかねる。

―全員がどこかのＧに入る。Ｇ分けはランダム方式、名簿飛び順、来場順などで振り分け、運営委員も全員均等にわかれて入る。

―通期固定とする。

―８Ｇで構成、１Ｇは通常出席状況から約７～８人での構成と考えられる。（フルメンバー１０７人を割り振れば１３人）

―常時参加できない人のため別途次のＧを設ける

１）ＩＴ（メール）が使える人のためにＩＴ環境で検討するＧを作る。これには希望者は誰でも入れる

２）夜間参加できない人のための昼間のＧをつくる

３）上記８Ｇに含めるか別に追加するかは未定

―Ｇ長（副Ｇ長）は各Ｇ内で選出

―策定部会長（副部会長）はグループ長会で選出

２、作業のすすめかた

―７月１３日全体会で策定部会立ち上げ、グループを分ける。

できれば全体会の後半は早速検討作業に着手。ただし第１回は検討開始にさきがけ、自治基本条例の基礎的、基本的な事項に関するミニマム必要な知識を共有するための自由討議を行う。ここででてきた質疑の深堀は別途学習会の内容に盛り込む。

―２Ｗ毎に小Ｇに分かれての策定部会ワーキングとする。全体会とかねて、全体会の議題がないときはワーキングのみ。このための会場は予め通期確保する。

―全Ｇが全テーマを同じペースで検討する。

―検討テーマは別紙の１０テーマ。但し財政問題、その他関心事の高い事項があれば新たに起こす。

―ワーキング結果のまとめ（会議録）は毎回各Ｇで書記を決めて記録に残す。

―最終回終了時点で全体の「まとめ（整理）」（自治基本条例に盛り込む項目と内容）をする。Ｇ長会＋αのメンバーで行う。

―この「まとめ」をもってまち（外）にでる。＝ＰＩ活動

―第１回ＰＩ活動をへて第２期の策定作業、条文案検討に入る。

―第1期のスケジュールは別紙。３月提示の策定作業の流れイメージを順次最新内容、日程に更新する。

３、学習、勉強Ｔとの関係等

―学習、勉強会、調査は作業途次でも随時実施、資料の提出は適宜関係先にお願いする。

―７月１３日ででた質問、疑問点に関しては専門講師による次回学習会内容に反映させ、かつ早急に開催する。

―同時に必要情報、資料、事例などの紹介準備をする。

４、引き続きの検討事項

―１０テーマの検討順序は要再検討。

―ＰＩ活動との連携。

―行政との協働作業、何を、どの時期から、どのような形で行うか

―議会についても。ただし行政とは濃淡の差はある。

―アドバイザー、講師の選定。  学識経験者は随時参加としても、通期固定が望ましい。

―第２期作業の進め方。

以上