第１回フォーラム運営委員会会議メモ（案）

日時：平成18年8月12日（土）10時～11時30分　901会議室

出席者：大窪、大嶋、笠原、春日、郡司、小泉、幸道、征矢、宅見、三嶋、山村

合計11名（敬称略）

企画概要チェックリスト

| 検討項目 | 検討内容 |
| --- | --- |
| （１）企画目的 | 自治基本条例策定市民会議は、なぜ今鎌倉に自治基本条例が必要か、を多くの市民とともに考えていくために、第1回フォーラムを開催する。 このフォーラムの主たる運営は、運営委員会が行い、市民会議全会員に参加、協力を募る。 |
| （２）タイトル：策定作業の検討テーマと スケジュールを照合 | 「市民と行政の関係を考える」 ‐自治基本条例策定市民会議第１回フォーラム‐ |
| （３）対象 | 鎌倉市民 |
| （４）開催日時 | 平成18年10月21日（土） 午後6時30分～8時30分 （解散９時） |
| （５）次第 ①開場・受付開始 ②開会 ③開会の挨拶 ④市民会議プレゼンテーション （⑤ビデオ鑑賞：要検討） ⑥講演 ⑦テーマ ⑧パネルディスカッション ⑨コーディネーター ⑩質疑応答 ⑪閉会の挨拶 ⑫解散 | ①6時 ②6時30分 ③市民会議代表： ④６時30分～7時 運営委員長：宅見正雄 内容：市民会議発足の背景と経過説明など 資料作成：総務グループ （⑤15分～20分程度のビデオ） ⑥7時00分～7時30分 講演者：礒崎初仁氏 ⑦「市民と行政の関係を考える」？ 学習会(8/31)との調整を礒崎氏と話し合う：大嶋、征矢 ＊参考8/31：「自治基本条例とは何か」その必要性などについて、市民自治の基本的な知識の共有を図る。 ⑧7時30分～8時30分 5名（交渉担当者） 鎌倉商工会議所会頭 大崎氏 （宅見、征矢） 行政 石渡市長または 部長 （征矢） 鎌倉市議会議長 白倉氏 （運営委員会正副委員長、征矢） 自治会町内会連合会会長 （大嶋） ＮＰＯセンター理事長 （小泉、郡司、山村） ・パネラーの男女比は３：２とし、依頼時に調整する。 ・２１日の運営委員会の了承を経て、早期にパネラーへの交渉を開始する。 ⑨礒崎初仁氏（要交渉）：大嶋、征矢 ⑩8時～8時30分 担当：礒崎初仁氏 ⑪市民会議代表： ⑫9時 |
| （６）広報 ①運営委員会広報グループの役割 ②広報手段 | ①広報グループの担当はどこまで可能か、総務グループが調整する。 集客は困難が予想されるので多手段を活用する。 ア 広報かまくら：征矢 イ ポスター：作成者大窪、２００枚 ウ ちらし：作成者大窪、 枚 エ 記者会見：委員長、事務局 オ 鎌倉ケーブルテレビ： カ タウン誌： ク 他 |
| （７）集客 | 市民会議会員のチラシ配布への協力を募る。 チラシ配布先のリストアップ：山村 |
| （８）第２回フォーラムテーマ（案） （07/01/16） 第３回フォーラムテーマ（案） （07/03/24.25） | 「市政への参画、協働とは何か」 「鎌倉の目指すもの」 ＊予告を兼ねたチラシを作成する。 |
| （９）アンケート・報告・記録・会場 | 今後検討 |

以上