策定作業部会の運営と班討議の進め方（１８－８－２８。９－２修正）

運営企画Ｇ

- 策定作業部会の運営

１）班長会が策定作業の計画づくり、進行管理など策定作業部会の運営業務にあたる。

２）班長会の仕事の内訳

①作業計画、スケジューリング、見直し

②前回部会の検討記録整理、概括

③進め方の上での問題、課題の整理：  時間配分、新たなテーマ、質問、疑問点など。  どこまでやるか、やり方次第でかなりの負荷が生ずる。

④次回作業部会検討テーマの進め方：   全各テーマについて８/２３資料をもとに予め作っておくこと。この作業は別途行う必要あり

・次回部会のすすめかた：ガイダンス内容など。

・資料の種類と収集、作成：これも予め作ってあるものをベースに作成負荷を極力少なくする。事前発送あるいは当日配布

・班別検討会進行上のチェック項目の確認

⑤中間時および１期終了時のまとめ作業

・作業時期、まとめかた、まとめ作業、資料化（ex。ＰＩ用にするなど用途別で作成資料がかわる）

⑥広報Ｇへのリリース内容、資料作成

⑦ＰＩ部会（Ｇ）活動への協力、対応  準備対応作業

⑧関係者（先）との策定作業に関する折衝、調整

・アドバイザー

・行政

・議会

⑨運営委員会への参加　　部会長（副）

- 策定作業部会班討議のすすめかた

１）班別討議にはいるまえに

  - 前回策定作業部会の概括報告

  - 当日テーマの趣旨、内容説明、および資料の確認、説明

  - 報告、説明は策定作業部会長がおこなう

２）班別討議

司会進行役   班長（副）

司会進行要領

・開始時：  切り出し

・検討時：  司会進行、疑問点、質問点の処理

・切り替え時：  小テーマへ適宜切り替え、時間配分を考え

  - 終了時：　まとめ

  - 討議要領は別紙：＜現状・実態―問題・課題―その原因・理由―対応・対策＞

３）班討議終了後全員集合時  次回予告、疑問点、質問点の確認。　流れ解散もありうる

以上