第１回自治基本条例策定市民会議フォーラム(061021)

フォーラム会議（9/11）

出席者：大嶋、春日、征矢、平井、山村

以下の検討項目ごとに話し合った。運営は実行委員会を形成し、随時運営委員に協力を要請する。PI活動の全体像が必要である。

次回は、９月２６日（火）午後２時より市役所４階休憩所にて行う。

■第１０回全体会（9/21）までに検討すべき内容

| 検討項目 | 検討内容 | 検討結果 |
| --- | --- | --- |
| パネリスト （３０分） | ①鎌倉商工会議所（征矢） | 交渉中 高柳文麿氏 |
|  | ②自治会町内会連合会1～2名（大嶋） | “ |
|  | ③市民活動センター運営会議 | 渡辺公子 |
|  | ④学校・PTA関係（大嶋） | 交渉中 |
|  | ⑤行政 | 戸原経営企画部長または経営企画課長 |
|  | ⑥市議会 | 交渉中 |
| プレゼンテーション （３０分） | 担当：総務グループ 内容・資料作成スケジュールほか |  |
| 講演 （３０分 質疑応答ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ （３０分) | 磯崎先生との打ち合わせ 内容： （宅見、山村） | 講演、パネリストの発言内容、パネルディスカッションで何を討議するか、ストーリー（台本）が必要。 |
| 広報 | - ホームページ | 原稿：山村 |
|  | - チラシ作成（大窪） 9/21までに。 第２回（07/01/16） 第３回（07/03/24,25） | 3000枚 印刷手配は事務局征矢 ＊２回、３回ﾌｫｰﾗﾑの掲載については検討が必要。 |
|  | - 広報かまくら（征矢） | 原稿提出済み |
|  | ④記者会見：委員長、事務局 | 開催日1週間前 |
|  | ⑤鎌倉ケーブルテレビ（征矢） | 記者会見と同時期 |
|  | ⑥タウン誌（担当 春日、山村） | ﾀｳﾝﾆｭｰｽ、ﾘﾍﾞﾙﾀ、湘南よみうり、江ノ電沿線新聞、鎌倉朝日、湘南ﾘﾋﾞﾝｸﾞ、鎌倉生活ほか、に依頼済み。 |
| 集客 | - チラシ配布方法 街頭、会員配布など | ・市民会議会員自治会町内会回覧版数 ・直前に街頭配布 |
|  | - 配布先団体 | ・支所、学習センターほか ・NPOセンター登録団体ほか |
|  | ③集客グッズ | 名刺大のPR紙を作成。 |
| アンケート | - アンケート作成 | 三嶋？ |
|  | ②アンケート集約 | PI実行委員会と運企グループ？ |
| 記録・報告 | ①ビデオ収録など | 事務局征矢 |
|  | ②ホームページ掲載 | 広報 |
| 会場・受付 | ①垂れ幕 | 大窪？ |
|  | ②のぼり旗の作成 | 要検討 |
|  | ③受付 | 事務局と実行委員会 |
| その他 | 参加集約は必要か？ |  |