鎌倉市自治基本条例策定市民会議第29回運営委員会　会議の概要

日 時 平成１９年５月８日（火） 午後６時００分～８時２０分

場 所 市役所 ７０２会議室

出席者：荒井、大窪、大嶋、笠原、郡司、小泉、児島、幸道、鈴木、宅見、平井、増田、三嶋、水野、吉田、渡辺（光） 欠席者：片貝、春日、國友、橋爪、平倉、山村、渡邉（久） 議事進行担当：議長 宅見、議長補佐 郡司、大嶋 事務局：征矢、古屋 （敬称略）

会 議 の 概 要 ◎ 策定作業・策定支援の両準備会がまとめた資料１、２、３及び追加資料に沿って第２期の進め方等について説明が行われた後、質疑及び意見交換が行われた。 【策定作業について】（準備作業は郡司、小泉、児島、平倉が担当） - 第２期（１０月まで）では、前期（５、６月）、後期（７、８、９月）に分けて作業を行い、条例素案大綱まで作成する。 - 全会員が６グループに分かれて作業をする。 - 前期では共通項目（①条例の目的と位置づけ、②市民自治の確立と手法、③用語の定義）を６グループが併行して討議し、後期では課題別項目（④行政、⑤議会・コミュニティ）についてグループを２つの群に分けて討議する。 - グループの編成は、後期のテーマの選択希望を配慮する以外は、アトランダムに編成する。（前期と後期の間にグループ編成の組み換えは行わない。） - 座長・副座長を選出する。座長・副座長は毎回、各グループの討議の内容をまとめ、策定委員会において報告する。 - 策定委員会では論点整理を行った上で、毎回まとめ文を作成する。座長・副座長はそれらをグループに返し、論議を深める。策定委員会では、前期、後期、全体のまとめを行う。 【論点について】 - 条例の目的と位置づけ、市民自治確立の理念と手法、用語の定義については追加資料のとおり。 - 資料１の６～８ページにある各市の比較表は全体会においてカラー版で配布する。 - 前期、後期、第2期のそれぞれの終了時点でまとめを行い、10月には条例素案大綱を作成する。 【策定作業部会の議事進行について】 - ①運営委員会（策定作業準備委員）からの説明、②グループ編成（この間に支援部会関係の議事が入る）、③グループミーティングの順で行う。 - グループ編成時の仮座長は小泉、児島、郡司、平倉、橋爪、宅見が勤める。 【策定支援部会について】（準備作業は幸道、春日、三嶋が担当） ・ 策定支援部会の説明は１時間で収めたい。質問は受けるが論議はしない。 - 資料２の１ページのマニュアルの中身は推進委員会ができたら、そこで詰めてもらう。 - 実行チームとして地区別５チーム、各種団体別３チームを編成する。会員は全員が参加し、地区別、各種団体別の両方のチームにできるだけ参加してほしい。片方の参加でも仕方ない。 - 各チームにリーダー・サブリーダーを置く。推進委員会へはリーダーがメンバーとなる。代表・副代表はオブザーバーとなる。チームリーダーには代表は除く。 - チームごとに独自に活動する。ただし、策定支援部会への報告は行う。 - 広報を実行チームのひとつとし、お互いに協力できる体制としたい。 - 仮リーダーは、①鎌倉地区：三嶋、②腰越地区：大嶋、③深沢地区：山村、④大船地区：幸道、⑤玉縄地区：春日、⑥事業者：増田、⑦市民活動：渡辺(光)、⑧教育文化：大窪となった。 - 推進委員会が公式のツールなどを決め、準備する。 【その他の意見】 次回全体会の議長について、本日の運営委員会に橋爪代表が欠席したため、議長団及び委員長は、 当日、５時３０分に集合し、調整する。 - 学習については策定委員会で検討する。 - 全体会では事務局がグループ分け選択用紙を用意すること。 - ＰＩ活動に市も協力してほしい。 【事務局からの報告】 - 鎌倉地域の連合町内会の会合において自治基本条例の説明を５分程度行う。 - １１日の全体会から職員チームが参加する。

特記事項 第３０回運営委員会：平成１９年５月２８日（月） １８時から 場所：７０１会議室