## Sheet1
| 「鎌倉市自治基本条例素案策定の活動計画のイメージ」 |  |  | (１８年３月１５日 全体会資料）
フェーズ | 準備検討期 | 検討Ⅰ期 |  | 検討Ⅱ期 | 検討Ⅲ期 | フォロー期
(期間) | （18年１月～４月） | （５月～９月頃） |  | （１０月～１９年１月頃） | （２月～７月頃） | （８月～２０年５月頃 ）
主な検討作業
| （１８年１月～４月） | ５月～７月（小グループでのブレーンストーミング） |  | （１０月～１９年１月） | （２月～７月）
| ・基礎的な情報収集 | ・自治基本条例の現状と検討課題の抽出 |  | ・第１次ＰＩ活動の整理、集約、取り込み | ・第２次ＰＩ活動の整理、集約 | ・提出後制定、施行までのフォロー
| と学習 | ・自治基本条例の構成項目と枠組みづくり |  | ・第１次条例素案の検討と条文化 | ・第２次条例素案検討、条文化 | ・自治基本条例施行後の段階の検討事項
| ・運営体制の枠組み |  |  |  | ・市民会議の最終素案の作成 |  | （引き続きやるべきこと）
| づくり | ７月～９月（グループに分かれて、その例） |  | （新たに組み替えた分科会による） |  | ・施行後の報告資料作成と活動のまとめ
| ・活動計画の概要 | ・政策課題別（福祉、教育、環境など） |  | ・自治基本条例構成項目別の分科会活動
| 策定 | 分科会活動 |  | ・分科会活動の集約
| ・アンケートと意見表 | ・基本条例関連課題別（参画協働、地方分権、
| 明による課題抽出 | 情報公開など）分科会活動
作業の成果 | ・運営体制の枠組み | ＰＩ用資料作成 |  | ＰＩ用資料作成 | ＰＩ用資料作成 | 施行後最終市民報告資料作成
| ・活動スケジュール | （たたき台） |  | （条例文案） | （最終素案）
最終承認 | 全体会議 | 全体会議 |  | 全体会議 | 全体会議 | 適時全体会議報告
策定支援作業 |  | （７月～９月） |  | （１２月～１９年１月） | （５月～７月） | （２０年５月)
（市民、行政、議会との対話） |  | 第１次ＰＩ活動 |  | 第２次ＰＩ活動 | 第３次ＰＩ活動 | 第４回市民フォーラム（最終報告会）
|  | 第１回市民フォーラム |  | 第２回市民フォーラム | 第３回市民フォーラム（報告会）
[5 empty] | パブリックオピニオンの収集 | （２０年５月）
[5 empty] | 微調整 | 「市民会議」解散
組織・体制 | 全体会義 | 全体会議
最終提出素案作成
| 準備会（暫定） | 運営推進チーム（常設）：総括、調整、スケジューリング
|  |  | （策定作業） |  | 全体会議承認
検討作業：政策課題別・検討課題別・条例構成項目別の分科会活動
|  |  | 起草作業：起草チームによる草案作成と関連組織や部局との調整 |  | （１９年７月)
条例素案市長提出
（策定支援作業）
広報活動：常設チームによるニューズレター、ホームページ、WEBサイト、メーリングリストなど
ＰＩ活動 ：臨機チームによるＰＩ活動の企画、実施など
イベント活動：臨機チームによるフォーラム等のイベントの企画、実施など
＊１人二役 策定作業と策定支援作業を担う
注記： | １．市民主体の素案検討に行政が参加する形をとる
２．学識者、専門家は検討の過程で適宜適切に招聘または参加する
３．勉強会は策定作業と並行して全体会議や分科会で実施する
４．仮称「運営推進チーム（常設）」の構成と活動内容は４月の全体会議に付議し、参加者を募る
また、検討Ⅰ期における策定作業や策定支援作業に関する分科会やチームの構成と活動内容
は、５月の全体会議に付議し、策定スケジュールにあわせて参加者を募る
補記： ＜ＰＩ＞はパブリック・インボルブメントの略記――市民（あるいは行政、議会）を巻き込んでの活動