第１回フォーラムの反省（最終まとめ）

市民会議運営委員会Ｈ18/11/15

- 全体について

- 構成と時間

第１回フォーラムは、市民会議のお披露目的なものと位置付けたが、学習会機能と

ＰＩ活動をも盛り込んだ多様な構成となり、それぞれに時間が足りなかった。

→次回は、構成（部立て）と時間（２時間３０分に延長）を良く検討する。

- 講演

礒崎先生の講演は前回の学習会に続きたいへん好評だった。

- パネリストとテーマ

コーディネーターとの打ち合わせを行ったが、発言が５分以内にまとまらなかった。

→パネリストは次回も多様な人選を心がける。

→策定作業の経過に合わせて、「テーマ」を絞る。

- 集客

土曜日の夜間という設定だったため満席とはならなかった。

→時間帯は午後２時または４時開始を検討する。

→次回アンケートには、開催希望の時間帯と場所、参加者の性別を追加する。

→前座または合間に寸劇や落語などを入れ、楽しさを加える。

→市民会議会員の集客努力が必要。

＊第２回フォーラムは平成１９年３月２３日（金）を予定。

- アンケートから読めること（今後のＰＩ活動の課題）

- 町内会回覧は有効だった。

→フォーラムちらし・ニューズレターの回覧、ＰＩ活動の実施などを含め、連合会

へ協力を依頼する。（市民活動課との連携を検討）

→市民会議会員のいない自治会町内会をピックアップする。

- 若い世代の参加をどう計るか。

→こども関係のＮＰＯ団体に当たる。

- 現役世代の取りこみ

→不可能に近いがアプローチ方法を検討する。

→ＰＩ活動の開始時期には、業態別にあいさつまわりをする。

自由な意見から抜粋

ＰＩに取り上げるアイテムは少数精選し、対象はできるだけ多く。

市民会議→市民（市民意見）→市民会議→再び市民、この作業には時間と費用と覚悟が必要。

市民の共通意識形成の上で役立った。

パネリストが多すぎて時間が足りない。

パネルディスカッションでの意見交換が必要。

会場参加者との意見交換の時間が不足。

- 策定作業支援部会・ＰＩ活動班のメンバー募集について

- 重要な位置付けであるＰＩ活動への積極的な参加をお願いしたい。

- 具体的な活動内容（編成とスケジュールなど）はＰＩグループと運営委員会にて検討、

全体会に提示する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上