今後のスケジュール　　　　　　平成１9／9／18　幹事会まとめ

●9月21日（全体会）　第2期後期の討論を終了する

｜

｜　策定委員会にて第2期後期のまとめを行う

｜　支援部会から第1次市民交流活動の結果を策定委員会に順次提出する

｜　素案大綱の策定委員会（案）の作成にとりかかる

｜　ミニ学習会を開催する（仮日程：10月5日）

↓

●10月12日（全体会）　第2期後期のまとめの提示と全体討議を行う

｜

｜　素案大綱の策定委員会（案）のとりまとめを行う

↓

- 10月24日（全体会）　素案大綱の策定委員会（案）の提示を行う

素案大綱のとりまとめ方法を決める

｜　10月26日　　第3回市民フォーラム開催

｜

｜　素案大綱について討論を行う（11/９、11/29の全体会＋グループ討議）

｜　第2次市民交流活動を実施し、結果を策定委員会に順次提出する

｜　議会・行政と素案大綱のすり合わせを行う

↓

●　12月18日（全体会）　素案大綱を完成する

｜

｜　第3期の策定部会活動を実施し、市民会議素案を作成する

｜　第3次市民交流活動を実施する（素案大綱の報告、など）

｜　第4回市民フォーラムを開催する

↓

○　3月末　市民会議素案の提出