第3回　フォーラム　準備状況　　　　　　　10月12日

- 集客活動

１）案内状の送付

  - 自治会、町内会　　　　　　案内状とチラシの郵送実施済み

  - 市民団体　　　　　　　　　320団体に案内状とチラシ郵送実施済み

  - 教育・文化関係団体　　　　案内状とチラシ配布（一部郵送）実施済み

  - 事業者団体　　　　　　　　案内状とチラシ配布または郵送実施済み

２）広報関係

・　鎌倉市広報　　　　10月15日号に掲載

・　一般紙　　　　　　10月19日記者会見で調整中、対応は正副代表・他

・　ミニコミ誌　　　　山村委員が手配済み

ケーブルテレビのテロップはＯＫ、他は結果待ち

  - ニューズレター　　６／７合併号に掲載済み

・　ホームページ  　　案内は掲載済み、プログラム・講師紹介の掲載は準備中

- 配布資料の作成

・　プログラムと講師の紹介　　　　プログラム、講師紹介共に完成

・　素案大綱（案）の抄訳版 （約8ページ）　　　18日に完成の予定

- 一條氏のレジュメ　　　自治基本条例を記載した三鷹市の広報特別号を手配済み

- 礒崎先生のレジュメ　　小泉部会長との打ち合わせの結果、作成または手配する

- アンケート    　　　　実施するが、その内容については検討中

- 鎌倉市広報自治基本条例特集号（3/15発行）　　当日受付にて希望者に配布する

３、講師への資料のお届け

  - 礒崎先生、一條氏共に　　電子メールで19日に素案大綱（案）をお届けする

- 会場設営作業

  - 横断幕の製作　　　大窪委員に依頼済み

  - 看板の製作　　　　大窪委員に依頼済み

  - 名札の製作　　　　経営企画にて作成

  - 当日の作業分担　　受付、接待、その他　　作業分担は検討中

  - 実行委員会メンバーの現地集合　　　当日の17時30分

  - 出演者の打ち合わせ　　　　　　　　当日の18時00分に現地控え室に集合