## 第２次PI活動
2007-10-24
鎌倉市自治基本条例
策定支援部会
第２次PI（市民参画）活動の計画概要
第１次PI活動の結果を受け、１１月から次の様な内容で第２次PI活動を展開していくことと
します。
期間は策定作業部会が１２月１８日に素案大綱をまとめる計画を立てていることから、それ
に合わせ、当面、１１月から１２月上旬までを第２次PI活動の期間とします。
市民との対話交流活動はこれから正念場を迎えるものと考えられる中で、大変短い期間とな
りますが、出来る限り集中して活動を行い、一人でも多くの市民の意見を集約し素案大綱に
反映させるよう努めることとします。
活動範囲は市民会議会員の全員が参加しているとはいえ、マンパワーや期間に限りがある
ことから、これまでの範囲を基本とし、これまでに対話活動が実施できなかかった所については
更に注力して対話活動が実現するように努めることとします。
但し、人的かつ期間的に余裕があれば、更に対象を広げて行くこととします。
活動の方法としては、市民対話交流活動を基本としながらも、第１次PI活動で行ったことも
踏まえ、効果的だと思われるあらゆる方法を講じて実効を上げていくこととします。
組織体制は現行の体制が第１次PI活動を通じてやっと馴染んできたところかと思われます
ので、期間が限られる中、余計な混乱を避ける意味からも、現行体制をそのまま継続します。
活動で使用する資料は策定委員会案を基本資料としタタキ案として活用します。他にはこれ
まで使用してきた説明資料も必要に応じて活用します。
尚、対話活動において相手先により、新しい資料の作成が必要になった場合には、事前に
推進委員会の了承を得た上で作成し活用することにします。
これらのことを踏まえてPI活動マニュアルを次の点について変更します。
基本活用資料として策定委員会案を指定します。
また、対話交流活動への実効チームからの参加者には、原則として策定委員会案に詳しい
人（策定委員会メンバー）を加えることとします。どうしても都合がつかない場合には、それに
準ずる適切な人を加えることとします。
対話活動で得られた意見について、第２次PI活動では策定委員会の作業量も考慮し、推進
委員会で意見を整理した上で、１２月初旬にまとめて提出し、必要があれば策定委員会との
意見交換の場を持つことも考えます。
また、対話交流活動などで得られた意見については第１次、第２次を問わず、自治基本条例
の素案に反映させることとし、どのような取り扱いになったかを必ず、意見を頂いた方々に
報告することとします。
第１次PI活動の反省点を踏まえ、第２次PI活動の対話交流活動を開始するに当たり、改め
てご挨拶状と必要な資料を事前に送付し、後日、各実効チームから連絡を取りつつ、活動
計画を立て、実行していくこととします。
第２次PI活動では対話交流活動の他、広報活動などあらゆる効果的な方法を講じて、更に
多くの市民の方々との意見交換を進めていくと同時に活動内容を深めていくこととします。
以上。 推進委員会

## 第１次PI活動
2007-10-24
鎌倉市自治基本条例
策定支援部会
第１次PI活動（市民参画）のまとめ
第１次PI活動の終了に伴い、その概略を次の通り取り纏めましたので報告いたします。
今年の４月以降、運営委員会や推進委員会での会議を重ね、策定支援部会の組織を確立し、
また、活動の内容や基本姿勢も明確にしつつ市民対話交流活動を行ってきました。
策定支援部会の目的あるいは目標は、条例素案の検討作成を市民会議のメンバーを中心と
しながらも、広く一般市民の意見を集約し反映したものにすることとし、そのために「一人でも
多くの方々と意見交換に努める」ことを基本方針とし、「自治基本条例を市民みんなで作ろう」
を合言葉に活動を行ってきました。
しかし活動の最初の時点では自治基本条例の素案が未だ出来ていないため、自治基本条例
という言葉について理解し馴染んでいただくことから始めることとし、「自治基本条例の必要性
と重要性を中心とした意見交換を行う」ことを主たるテーマにして活動を行いしました。
この初期活動を第１次PI活動と位置付け、期間を７月までと設定いたしました。
しかし活動を開始してみると相手先の都合もあり、８月以降も対話の機会を持つ必要が出て
きたため、期間を９月末まで延長しましたが、最終的には１０月まで実施することになりました。
これは活動を展開する中で活動の趣旨や条例の持つ意味が少しづつ市民の皆様に浸透し、
その広がりが徐々に大きくなってきた結果であろうと考えています。
さて、一口に市民といいましても、置かれている立場や仕事もいろいろ異なることから、活動
体制を地域や地縁を基本とした自治町内会などの団体を対象とする五つの実行チームと地域に
限らず活動している各種団体を対象とする三つの実行チームを編成し、さらに、広く広報活動
を行う広報チームを含め、九つのチーム編成で臨んでまいりました。
各実効チームは夫々の役割に応じて創意工夫を凝らし自主的かつ積極的に対話活動につとめ
てきた結果、約１１００名に及ぶ一般の市民の方々との対話交流を図ることができました。
最初の内は自治基本条例とは何のことかと聞かれることが多かったとように思いますが、今
ではそのような反応は少なくなって来ており、市民会議会員の皆様の全員参加による活動が
かなり浸透し、その結果が徐々に現れてきたものと言っていいように思います。
そのことは、次頁以降の各実効チームの活動実績一覧にもみられ、実行チームの皆様の並々
ならぬ苦労と努力の跡がみてとれるところです。
これまで行ってきました市民対話交流活動では、行政（市長）や議会について日頃感じている
ことや、市民との関係の有り方など様々な意見が出てまいりました。
これらは全て策定委員会に報告し素案作成に反映することとしております。
そんな中で、一番多かったのはやはり具体案が無いため何を言っていいのか分からないという
意見でした。
予想された事とは言え、そのために意見交換がしっかり噛み合わなかった事が少なからずあっ
たことを認識させられました。
そんことを反省点として、これから行われる第２次PI活動では、意見交換の基礎となる資料
（策定委員会案）を事前に配布し、その後にその資料を基にした意見交換をおこなうよう手順を
変更し、十分に効果が上がるように努めていきたいと考えています。
以上、簡単ではありますが、第１次PI活動の概略のまとめといたします。
以上。 推進委員会