**「市民活動と協働を推進するための指針」の更新について**

【資料１－１】

20250306\_第４回市民活動推進委員会

**■前回市民活動推進委員会での議論の振り返り**

**◎結論**

* 地域のつながり課としては、行政計画はセンターの指定管理期間とあわせたいため、R12策定を目指したい。それまでの間は、指針を更新する形で進めていきたい。
* 行政計画を策定する上で、どのような評価項目を設定するかが課題である。

**■前回議論を受けて、地域のつながり課による方向性の確定**

**１　個別計画の策定を前提とした指針の更新について**

* 地域のつながり課としては、R１２年４月に個別計画の策定を目指す。  
  それまでの期間については、計画の策定を前提とした現指針の更新作業を行い、令和８年８月の策定を目指す。
* 指針の更新版については、現指針を踏襲するのではなく、ある程度計画に近い内容のものを策定し、指針から計画へスムーズに移行できるようにする。

（評価項目については、指針更新後に検討していく）

**２　指針の素案の構成について**

* 指針更新のベース（素案）は資料１－４のとおりだが、更新の際には、前回委員会での指摘を受け、データを更新するためのアンケートを実施しつつ、現在のニーズや課題を踏まえたうえで、具体的な施策を考えていきたい。
* そのため、実際に議論いただきたい具体的な素案については、アンケート実施後に委員会にて諮りたい。（令和７年度第３回委員会を想定）
* アンケート項目については、第１次指針の際に実施したものを踏襲している。細かい内容については、推進委員会にて、必要な項目に関する意見を委員にお伺いしたい。

1⃣　令和６年度第４回委員会：事務局からアンケートの素案の提示

2⃣　令和７年度第１回委員会：アンケート案に対する具体的なご意見募集

**３　指針更新までの想定スケジュール**

1. 令和７年３月から令和７年６月：アンケート項目の設定

　└令和６年度第４回推進委員会（３月）：アンケート項目の精査

　　第１回推進委員会（５月）：アンケート項目の精査・確認

1. 令和７年６月から７月：委員ご意見踏まえてアンケート修正・実施
2. 令和７年８月から９月：アンケートのとりまとめ・分析

└第２回推進委員会（９月）：アンケート結果の報告・ご意見聴取

1. 令和７年１０月から１２月：指針の素案作成

　　└第３回推進委員会（１２月）：素案（主に具体的施策）に対するご意見

1. 令和８年１月から３月にかけて：素案の修正

　└第４回推進委員会（３月）：素案ver2に対するご意見（最終）

1. 令和８年４月から７月：指針の最終作成及び策定に関する手続き

　└令和８年度第１回推進委員会（５月）：指針最終報告

1. 令和８年８月：公開予定

以上