**鎌倉市内の市民活動団体の活動状況に関する調査**

**(指針更新のためのアンケート調査)　企画書案**

**１　アンケート実施スケジュール（現段階でおおまかなもの）**

　令和７年

２月：アンケート素案作成

３月６日：第４回推進委員会　アンケート項目に対するご意見

３月～４月：アンケート修正

５月中旬：第１回推進委員会　アンケート項目に対するご意見

６月：アンケート実施のための各種手続（決裁等）

　　７月：アンケート実施期間

　　８月～９月：アンケートとりまとめ、分析

　　９月中旬：第2回推進委員会　アンケート結果の報告

　10月以降：アンケート内容を素案に反映していく

**２　アンケート方法・対象者**

　■実施方法　e-kanagawa及びWordファイルによる電子回答

　　　　　　　紙アンケートの配下（←要検討）

■周知方法　市公式の各種ＳＮＳ（Line、X、FACEBOOK）、センターのFACEBOOKで周知

市役所、NPOセンター（鎌倉・大船）、各支所に配架

紙アンケートをパートナーズへ同封（タイミングがあえば＝６月分を７月に変更？）

■対象者　　団体の代表者のみを対象にするものではなく、市民全てを対象とする。

**３　アンケートの目的**

* 「市民活動や協働の推進に関する指針」の更新に向けて、現在の市民活動等に関する課題や、ニーズなどを反映させたい。第1次指針の際には、団体の基礎調査もかねて実施していたため、設問が多く設定されていたが、極力回答しやすいように今回は絞った内容のものにしたい。

**４　アンケートの概要**

* 設問は令和元年度実施のアンケートを踏襲するものの、指針に記載されているデータ部分に加え、指針の具体的施策に関する内容のみ調査する。

（上記目的に沿って、不要な部分を前回アンケートから省略化する）

* 推進委員から設問項目の意見を募り、追加していく。

**５　アンケート（第1案）内容**

* 別紙のとおり。